## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA
Município: Candiota/RS
Local: DARIO LASSANCE E VILA RESIDENCIAL
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
Item | Discriminação das Etapas | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.2238 | 13860.8 | 2.2238 | 13860.8 | 0 |  | 0
2.0 | BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA TRATADA 530M³ | 13.595 | 84737.03 | 0 |  | 6.7975 | 42368.51 | 6.7975 | 42368.52
3.0 | RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA TRATADA 530M³ | 84.1813 | 524700 | 0 |  | 42.0906 | 262350 | 42.0906 | 262350
TOTAL |  | 100 | 623297.83 | 2.2238 | 13860.8 | 48.8881 | 304718.51 | 48.8881 | 304718.52
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 2.2238 | 13860.8 | 51.1119 | 318579.31 | 100 | 623297.83
| Data: MAR/2013 | [5 empty] | Marcelo Vaz Leal
Engº Civil - CREA 85578-D