## ORÇ RES
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PAC - FUNASA
[6 empty] | BDI= | 25%
Obra: IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA
Município: Candiota/RS |  |  | Referência de preço
Local: DARIO LASSANCE E VILA RESIDENCIAL |  |  | Sinapi Porto Alegre - 09/2012
Item |  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | Unid | Quant. | Preços (R$)
| SINAPI |  |  |  | Preço S/BDI | Preço C/BDI | Preço C/BDI
[5 empty] | Unitário | Unitário | Total
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 73822-1-R | LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M2 | 200 | 2.47 | 3.08 | 616
1.2 | 73686-0-R | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOP | M2 | 200 | 16.82 | 21.02 | 4204
1.3 | 5970-0-R | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA E | M2 | 18 | 250.79 | 313.48 | 5642.64
1.3 | 68332-0-N | LIGACAO PROVISORIA AGUA - 20400 | UNID. | 1 | 260.82 | 326.02 | 326.02
1.4 | 73960-1-R | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UNID. | 1 | 989.97 | 1237.46 | 1237.46
1.5 | 74209-1-R | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 244.63 | 305.78 | 1834.68
|  | SUB-TOTAL - INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 13860.8
2.0 |  | BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA TRATADA 530M³
2.1 | 26298-5-N | ESC.MECÂNICA DE SOLO ATÉ 1,50m | M3 | 160.46 | 4.77 | 5.96 | 956.34
2.2 | 74164-1-R | LASTRO DE BRITA E=5CM | M3 | 2.24 | 63.73 | 79.66 | 178.44
2.3 | 68577-4-N | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 60.24 | 70 | 87.5 | 5271
2.4 | 73936-11-R | CONCRETO 1:4:8, CONCRETO MAGRO, C/ BRITA 1 E 2, C/BET | M3 | 6.84 | 201.08 | 251.35 | 1719.23
2.5 | 74138-4-R | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO | M3 | 53.72 | 431.02 | 538.77 | 28942.72
2.6 | 5616-0-N | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO COMUM (E=20CM) ASSENTES C/ARG DE CIMENTO | M2 | 49.1 | 108.03 | 135.03 | 6629.97
| 73817-2-R | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | 98.44 | 64.36 | 80.45 | 7919.5
2.7 | 5975-0-R | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | M2 | 74.36 | 6.43 | 8.03 | 597.11
2.8 | 7400-1-R | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM | M2 | 74.36 | 12.5 | 15.62 | 1161.5
2.9 | 68624-2-N | ARMACAO ACO CA-50/CA-60 P/FUNDACAO DIRETA | KG | 2124.56 | 6.34 | 7.92 | 16826.52
2.10 |  | GRAUTEAMENTO | M3 | 2.24 | 2450 | 3062.5 | 6860
2.11 | 73762-2-R | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRIST | M2 | 148.72 | 38.92 | 48.65 | 7235.23
2.12 | 68459-2-N | PINTURA ACRILICA INT./ EXT. EM PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO LISO, INCL | M2 | 37.18 | 9.46 | 11.82 | 439.47
|  | SUB-TOTAL - BASE PARA IMPLANTAÇÃO DE ETA |  |  |  |  | 84737.03
3.0 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA TRATADA 530M³
3.1 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO 530m³ Ø9,65m H=8,10m | CJ | 2 | 190000 | 237500 | 475000
3.2 |  | VALVULA BORBOLETA C/ BOIA DN200 FD FF | PÇ | 2 | 1680 | 2100 | 4200
3.3 |  | TUBO DN200 FF L=6800mm | PÇ | 2 | 2062.4 | 2578 | 5156
3.4 |  | REGISTRO DE GAVETA DN200 FD FF | PÇ | 4 | 1709.6 | 2137 | 8548
3.5 |  | CURVA 90º DN 200mm FF | PÇ | 10 | 482.4 | 603 | 6030
3.6 |  | CURVA 90º DN 300mm FF | PÇ | 4 | 930.4 | 1163 | 4652
3.7 |  | TUBO DN300 FF L=6,80m | PÇ | 2 | 3172.8 | 3966 | 7932
3.8 |  | TE DN300 X 100mm FFF | PÇ | 2 | 937.6 | 1172 | 2344
3.9 |  | REGISTRO CHATO DN 100mm FD FF | PÇ | 2 | 640 | 800 | 1600
3.10 |  | TOCO DN 300mm FP L=2,95m | PÇ | 2 | 593.6 | 742 | 1484
3.11 |  | TOCO DN 300mm FP L=7,50m | PÇ | 2 | 1416 | 1770 | 3540
3.12 |  | JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200mm | PÇ | 2 | 656 | 820 | 1640
3.13 |  | TUBO DN200 FF L=1,50m | PÇ | 2 | 300 | 375 | 750
3.14 |  | TUBO DN200 FF L=5,00m | PÇ | 2 | 729.6 | 912 | 1824
|  | SUB-TOTAL - RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA TRATADA 530M³ |  |  |  |  | 524700
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 623297.83
Data: Março/2013
Marcelo Vaz Leal
Engº Civil - CREA 85578-D

## CRONFF RES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
PROGRAMA: MORAR MELHOR
| EMPREENDIMENTO: ................................. |  |  |  |  | MODALIDADE:
| CONCEDENTE: Ministério do Orçamento e Gestão |  |  |  |  | VALOR: R$
PROPONENTE: Município de ......................................
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de ....................................
TIPO DE SERVIÇO: Rede de Esgotamento Sanitário
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
3.0 | TUBULAÇÃO | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
4.0 | POÇOS DE VISITA | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
5.0 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
6.0 | OUTROS | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TO- | SIMPLES |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
TAL | ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| Data: _____/____/____ |  | ____________________________ |  |  | _________________________
|  |  | Responsável Técnico |  |  | Prefeitura