## Cronog_Global
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA : | PISTA DE SKATE
|  | ENDEREÇO : | VILA OPERÁRIA - CANDIOTA/ RS
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
ITEM | DOS |  | DOS | PESO | MÊS - | 1 |  | MÊS - | 2 |  | MÊS - | 3
| SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 6188.42 | 8.7722 | 100 | 100 | 6188.42 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
0 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10
2 | ALVENARIA |  | 861.91 | 1.2218 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 861.91 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 57679.55 | 81.7621 | 30 | 30 | 17303.86 | 30 | 60 | 17303.86 | 40 | 100 | 23071.82
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA |  | 4740.9 | 6.7203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2370.45 | 50 | 100 | 2370.45
|  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | PINTURA |  | 87.15 | 0.12354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 87.15
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10
6 | LIMPEZA DA OBRA |  | 987.66 | 1.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 987.66
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10
T O T A I S |  |  | 70545.59 | 100% | 33.3009 |  | 23492.285 | 29.1106 |  | 20536.225 | 37.5886 |  | 26517.08
T O T A I S A C U M U L A D O | [5 empty] | 33.3009 | 23492.285 |  | 62.4114 | 44028.51 |  | 100 | 70545.59
DATA:SETEMBRO/2013
RAMIRO KALIL GONÇALVES
ARQ. E URB. CAU 83887-0