## ORÇ RES
PLANILHA DE ORÇAMENTO
[6 empty] | BDI= | 28.9%
Obra: | REFORMA DA PRAÇA DARIO LASSANCE
Município: Candiota/RS |  |  | Referência de preço
Local: | Praça Central Núcleo Urbano de Dario Lassance |  | Sinapi Porto Alegre - 02/2021
Item | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | Quant. | Unid |  | Preços (R$)
|  |  |  | SINAPI / PMC | Preço S/BDI | Preço C/BDI | Preço C/BDI
[5 empty] | Unitário | Unitário | Total
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.88 | M2 | COMP. 11 | 270.99 | 349.31 | 1006.01
1.1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 6 | M2 | 93584 | 693.05 | 893.34 | 5360.04
1.1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 1200 | M | 99064 | 0.45 | 0.58 | 696
1.1.4 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA (APARTIR DO SINAPI 01/2018) | 200 | M2 | COMP. 12 | 6.86 | 8.84 | 1768
1.1.5 | MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO
1.1.6 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | 11 | M3 | 92753 | 471.8 | 608.15 | 6689.65
1.1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.75 | M3 | 93358 | 60.72 | 78.27 | 215.24
1.1.8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 6 | M3 | 94319 | 37.05 | 47.76 | 286.56
1.1.9 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO (APARTIR DO TCPO 210106) | 60 | M | COMP.14 | 83.2 | 107.24 | 6434.4
| SUB-TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 22455.9
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 180 | M2 | 97634 | 9.22 | 11.88 | 2138.4
1.2.2 | DEMOLICAO DE MEIO FIO, DE FORMA MANUAL, COM REAP. | 90 | M | COMP. 21 | 7.1 | 9.15 | 823.5
1.2.3 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 180 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 1423.8
1.2.4 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 180 | M2 | 92405 | 53.27 | 68.67 | 12360.6
1.2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) | 4 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 183.96
1.2.5 | RE-ASSETAMENTO DE GUIA MEIO FIO (APARTIR DO SINAPI 94275) | 90 | M | COMP.15 | 13.09 | 16.87 | 1518.3
| SUB-TOTAL - PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 18448.56
1.3 | PASSEIO EM PISO GRAMA
1.3.1 | EXECUÇÃO DE PISO GRAMA BLOCO DE CONCRETO 6CM | 437.12 | M2 | 92391 | 39.18 | 50.5 | 22074.57
1.3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 4 | M3 | 96995 | 36.81 | 47.45 | 189.81
| SUB-TOTAL - PASSEIO EM PISO GRAMA | [5 empty] | 22264.38
1.4 | PASSEIOS LIGAÇÕES INTERNAS
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO (ligações) | 891.35 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 62920.4
1.4.2 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 891.35 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 7050.58
1.4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 4 | M3 | 93358 | 60.72 | 78.27 | 313.08
1.4.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 941.4 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 43294.99
| SUB-TOTAL - PASSEIOS LIGAÇÕES INTERNAS | [5 empty] | 113579.05
1.5 | PASSEIO EIXO PRINCIPAL NORTE-SUL
1.5.1 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO (principal) | 959.66 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 67742.4
1.5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 252.01 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 11589.94
1.5.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 568.64 | M2 | 97634 | 9.22 | 11.88 | 6755.44
1.5.4 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 959.66 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 7590.91
1.5.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 15 | M3 | 93358 | 60.72 | 78.27 | 1174.05
| SUB-TOTAL -PASSEIO EIXO PRINCIPAL NORTE-SUL | [5 empty] | 94852.74
1.6 | PASSEIOS PERÍMETRO
1.6.1 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO (perimetro) | 638.27 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 45055.47
1.6.2 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO TÁTIL (perimetro) | 319.14 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 22528.1
1.6.3 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COR NATURAL (perimetro) | 638.27 | M2 | 92396 | 49.71 | 64.08 | 40900.34
1.6.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 604.48 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 27800.04
1.6.5 | RE-ASSETAMENTO DE GUIA MEIO FIO (APARTIR DO SINAPI 94275) | 29.57 | M | COMP.15 | 13.09 | 16.87 | 498.85
1.6.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 588.88 | M2 | 97634 | 9.22 | 11.88 | 6995.89
1.6.7 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 1595.68 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 12621.83
| SUB-TOTAL - PASSEIOS PERÍMETRO | [5 empty] | 156400.52
1.7 | PASSEIO CIRCULAR AO MONUMENTO
1.7.1 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO (circulo central) | 97.01 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 6847.94
1.7.2 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COLORIDO (circulo intermediário) | 130.8 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 9233.17
1.7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 249.42 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 11470.83
1.7.4 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 227.81 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 1801.98
1.7.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 85.63 | M3 | 93382 | 24.74 | 31.89 | 2730.74
1.7.6 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | 9.51 | M3 | 101114 | 2.94 | 3.79 | 36.04
| SUB-TOTAL - PASSEIO CIRCULAR AO MONUMENTO | [5 empty] | 32120.7
1.8 | PASSEIO ACESSOS ESQUINAS
1.8.1 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COR NATURAL (acesso) | 157.63 | M2 | 92396 | 49.71 | 64.08 | 10100.93
1.8.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 63.49 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 2919.91
1.8.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 4 | M3 | 93382 | 24.74 | 31.89 | 127.57
1.8.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 11 | M3 | 93358 | 60.72 | 78.27 | 860.98
| SUB-TOTAL - PASSEIO ACESSOS ESQUINAS | [5 empty] | 14009.39
1.9 | PASSEIO ACESSO AO MONUMENTO
1.9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 202.79 | M2 | 93679 | 54.76 | 70.59 | 14314.95
1.9.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 116.38 | M | 94275 | 35.68 | 45.99 | 5352.32
1.9.3 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO | 202.79 | M2 | COMP. 22 | 6.14 | 7.91 | 1604.06
| SUB-TOTAL - PASSEIO ACESSO AO MONUMENTO | [5 empty] | 21271.33
1.10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.10.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIOA (R-1 OCTOGONAL, R=25CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | COMP.17 | 454.54 | 585.9 | 3515.4
1.10.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO CIRCULAÇÃO E ESTACIONAR | 5 | UN | COMP.18 | 771.84 | 994.9 | 4974.5
1.10.3 | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 X 20 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | 4 | M | COMP.16 | 447.11 | 576.32 | 2305.28
| SUB-TOTAL -SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 10795.18
1.11 | PAISAGISMO
1.11.1 | PODA DE ARVORES | 4 | UN | 98533 | 200.54 | 258.5 | 1034
1.11.2 | GRADE DE PROTEÇÃO DE MADEIRA | 98 | UM | COMP.03 | 111.27 | 143.43 | 14056.14
1.11.3 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL - CORTICEIRA "Erythrina crista-galli" | 21 | UN | 98511 | 86.11 | 111 | 2331
1.11.4 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL - JACARANDA | 41 | UN | 98511 | 86.11 | 111 | 4551
1.11.5 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL - CEREJEIRA DO JAPÃO | 9 | UN | 98511 | 86.11 | 111 | 999
1.11.6 | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL - CINAMOMO-SOMBRINHA "Melia Azedarach var. Umbraculiformis" | 7 | UN | 98511 | 86.11 | 111 | 777
1.11.7 | PLANTIO DE PALMEIRA - PALMEIRA BURITI "Mauritia flexuosa" | 10 | UN | 98516 | 236.29 | 304.58 | 3045.8
1.11.8 | PLANTIO DE PALMEIRAS - PALMEIRA REAL - FLOREIRAS EXISTENTES | 10 | UN | 98516 | 236.29 | 304.58 | 3045.8
1.11.9 | PLANTIO DE ARBUSTO - ERVA DOS PAMPAS | 20 | UN | 98509 | 28.73 | 37.03 | 740.6
1.11.10 | CERCAS VIVAS (IXORA ROXO, PINGO DE OURO, 3 MUDAS X METRO) | 348 | M | COMP. 02 | 6.66 | 8.58 | 2985.84
| SUB-TOTAL -PAISAGISMO | [5 empty] | 33566.18
1.12 | PINTURA
1.12.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | 574.68 | M2 | COMP.17 | 3.35 | 4.32 | 2482.62
| SUB-TOTAL -PINTURA | [5 empty] | 2482.62
1.13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
1.13.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 4 | M3 | 102303 | 5.56 | 7.17 | 28.68
1.13.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 23.5 | M3 | 94315 | 33.99 | 43.81 | 1029.54
1.13.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 47 | M | 92809 | 37.84 | 48.78 | 2292.66
1.13.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1 | UN | 99257 | 765.99 | 987.36 | 987.36
| SUB-TOTAL - INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 4338.24
1.14 | SERVIÇOS DIVERSOS
1.14.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 100 | M2 | 98524 | 2.38 | 3.07 | 307
1.14.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 750 | M2 | 99814 | 1.38 | 1.78 | 1335
1.14.3 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 500 | M2 | 99811 | 2.53 | 3.26 | 1630
| RELOCAÇÃO DE BRIQUEDOS | 0 | - |  | 0 | 0 | 0
1.14.4 | RETIRADA DE CERCAMENTO (APARTIR DO SINAPI 97637 ) | 100 | M2 | COMP.19 | 2.62 | 3.38 | 338
1.14.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 2 | M3 | 94319 | 37.05 | 47.76 | 95.52
1.14.6 | RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | 100 | M2 | COMP. 20 | 23.59 | 30.41 | 3041
| SUB-TOTAL - SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 6746.52
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 553331.31
Data: Julho/2021
Victor Daniel Cabral Torres
Arq. e Urb. - CAU: A55485-1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | REFORMA DA PRAÇA DARIO LASSANCE
Município: Candiota/RS
Local: | Praça Central Núcleo Urbano de Dario Lassance
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
Item | Discriminação das Etapas | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.0583 | 22455.9 | 100 | 22455.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO | 3.3341 | 18448.56 | 32.7845 | 6048.27 | 67.2155 | 12400.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18448.56 | 1
1.3 | PASSEIO EM PISO GRAMA | 4.0237 | 22264.38 | 0 |  | 31.7123 | 7060.55 | 14.4904 | 3226.19 | 24.2111 | 5390.45 | 29.5862 | 6587.19 | 0 |  | 22264.38 | 1
1.4 | PASSEIOS LIGAÇÕES INTERNAS | 20.5264 | 113579.05 | 0 |  | 32.9533 | 37428.04 | 18.3312 | 20820.41 | 26.3185 | 29892.25 | 22.397 | 25438.35 | 0 |  | 113579.05 | 1
1.5 | PASSEIO EIXO PRINCIPAL NORTE-SUL | 17.1421 | 94852.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.7665 | 51947.49 | 45.2335 | 42905.25 | 94852.74 | 1
1.6 | PASSEIOS PERÍMETRO | 28.2653 | 156400.52 | 18.7719 | 29359.42 | 24.0653 | 37638.19 | 32.4229 | 50709.54 | 24.7399 | 38693.37 | 0 |  | 0 |  | 156400.52 | 1
1.7 | PASSEIO CIRCULAR AO MONUMENTO | 5.805 | 32120.7 | 0 |  | 0 |  | 100 | 32120.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32120.7 | 1
1.8 | PASSEIO ACESSOS ESQUINAS | 2.5318 | 14009.39 | 0 |  | 0 |  | 11.4853 | 1609.02 | 52.3898 | 7339.49 | 36.1249 | 5060.88 | 0 |  | 14009.39 | 1
1.9 | PASSEIO ACESSO AO MONUMENTO | 3.8442 | 21271.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.597 | 19696.62 | 7.403 | 1574.71 | 0 |  | 21271.33 | 1
1.10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1.9509 | 10795.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 10795.18 | 10795.18 | 1
1.11 | PAISAGISMO | 6.0662 | 33566.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 33566.18 | 33566.18 | 1
1.12 | PINTURA | 0.44867 | 2482.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72.376 | 1796.82 | 27.624 | 685.8 | 2482.62 | 1
1.13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 0.78402 | 4338.24 | 100 | 4338.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4338.24 | 1
1.14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.2193 | 6746.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 6746.52 | 6746.52 | 1
| TOTAL | 100 | 553331.31 | 11.2413 | 62201.83 | 17.0833 | 94527.07 | 19.606 | 108485.86 | 18.2553 | 101012.18 | 16.6998 | 92405.44 | 17.1143 | 94698.93
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 11.2413 | 62201.83 | 28.3246 | 156728.9 | 47.9306 | 265214.76 | 66.1858 | 366226.94 | 82.8857 | 458632.38 | 100 | 553331.31
Victor Daniel Cabral Torres
| Data: Julho/2021 | [10 empty] | Arq. e Urb. - CAU: A55485-1