## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v007
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA |  |  |  |  | CANDIOTA/RS |  |  | ESTRADA MIGUEL ARLINDO CÂMARA |  |  |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2021-11-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC | [9 empty] | 24.23%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2022-01-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | SIM
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 24.23%
Belém / PA
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! | #REF! |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA |  |  |  |  | CANDIOTA/RS |  | #REF! | ESTRADA MIGUEL ARLINDO CÂMARA |  |  |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2021-11-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC | [9 empty] | 24.23%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MAC
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.71% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 24.23% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | CANDIOTA/RS | [5 empty] | 2022-03-22
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 24.23%
0 | 26 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | Meta | 1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 24.23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.1. | PMC | 001 | PLACA DA OBRA | M2 | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-001 | #REF! | 399.35 | 24.23%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.2. | SICRO | 002 | MOBILIZAÇÃO | UNID | 0.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-002 | #REF! | 17214.9 | 24.23%
1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | Meta | 2. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 24.23%
2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Nível 2 | 2.1. |  |  | RECAPEAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO - L=7,60m |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 24.23%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 105120 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99814 | #REF! | 2.1 | 24.23%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 102101 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 105120 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102101 | #REF! | 4.25 | 24.23%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 615162.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93590 | #REF! | 0.97 | 24.23%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.4. | PMC | 002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - E=4 Cm - EXCLUSIVE CRGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4204.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-002 | #REF! | 1453.91 | 24.23%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.5. | SINAPI | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4204.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100985 | #REF! | 7.49 | 24.23%
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | Nível 2 | 2.2. |  |  | RECAPEAMENTO DO ACOSTAMENTO- L= 2 X 2,00 = 4,00m |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 24.23%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 58400 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99814 | #REF! | 2.1 | 24.23%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 102101 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 58400 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102101 | #REF! | 4.25 | 24.23%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 341756.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93590 | #REF! | 0.97 | 24.23%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.4. | PMC | 002 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - E=4 Cm - EXCLUSIVE CRGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2336 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-002 | #REF! | 1453.91 | 24.23%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.5. | SINAPI | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2336 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100985 | #REF! | 7.49 | 24.23%
1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #N/A | Meta | 3. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.1. | SICRO | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 0.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-002 | #REF! | 17214.9 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.2. | PMC | 003 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 3770 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-003 | #REF! | 19.57 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.3. | PMC | 005 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (R-7 - PROIBIDO ULTRAPASSAR, R-19 - VELOCIDADE) , Ø=80cm EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 60 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-005 | #REF! | 844.74 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.4. | PMC | 006 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA, OCTOGONAL, L=25CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-006 | #REF! | 715.03 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.5. | PMC | 007 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (A-1 E A-2 - CURVAS ISOLADAS , QUADRADA, 80X80CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-007 | #REF! | 933.4 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.6. | PMC | 008 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (A18 - LOMBADA ,RETANGULAR, 80X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-008 | #REF! | 1036.71 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.7. | PMC | 009 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR ( ALINHAMENTO PONTES, SETAS , QUADRADA,40X40CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-009 | #REF! | 623.47 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.8. | PMC | 010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR (S-14 ONIBUS ,RETANGULAR, 80X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-010 | #REF! | 1036.71 | 24.23%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.9. | PMC | 011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR (PERÍMETRO URBANO ,RETANGULAR, 200X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMC-011 | #REF! | 1811.53 | 24.23%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
CANDIOTA/RS
Local
2022-03-22
Data

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | ETAPA ÚNICA
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
Serviço | 1.0.1. | PLACA DA OBRA | M2 | 6 | ETAPA ÚNICA 1: 6
Serviço | 1.0.2. | MOBILIZAÇÃO | UNID | 0.5 | ETAPA ÚNICA 1: 0.5
Meta | 2. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0
Nível 2 | 2.1. | RECAPEAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO - L=7,60m |  | 0
Serviço | 2.1.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 105120 | ETAPA ÚNICA 1: 105120
Serviço | 2.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 105120 | ETAPA ÚNICA 1: 105120
Serviço | 2.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 615162.24 | ETAPA ÚNICA 1: 615162.24
Serviço | 2.1.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - E=4 Cm - EXCLUSIVE CRGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4204.8 | ETAPA ÚNICA 1: 4204.8
Serviço | 2.1.5. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4204.8 | ETAPA ÚNICA 1: 4204.8
Nível 2 | 2.2. | RECAPEAMENTO DO ACOSTAMENTO- L= 2 X 2,00 = 4,00m |  | 0
Serviço | 2.2.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 58400 | ETAPA ÚNICA 1: 58400
Serviço | 2.2.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 58400 | ETAPA ÚNICA 1: 58400
Serviço | 2.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 341756.8 | ETAPA ÚNICA 1: 341756.8
Serviço | 2.2.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - E=4 Cm - EXCLUSIVE CRGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2336 | ETAPA ÚNICA 1: 2336
Serviço | 2.2.5. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2336 | ETAPA ÚNICA 1: 2336
Meta | 3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
Serviço | 3.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 0.5 | ETAPA ÚNICA 1: 0.5
Serviço | 3.0.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 3770 | ETAPA ÚNICA 1: 3770
Serviço | 3.0.3. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (R-7 - PROIBIDO ULTRAPASSAR, R-19 - VELOCIDADE) , Ø=80cm EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 60 | ETAPA ÚNICA 1: 60
Serviço | 3.0.4. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA, OCTOGONAL, L=25CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 12 | ETAPA ÚNICA 1: 12
Serviço | 3.0.5. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (A-1 E A-2 - CURVAS ISOLADAS , QUADRADA, 80X80CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15 | ETAPA ÚNICA 1: 15
Serviço | 3.0.6. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (A18 - LOMBADA ,RETANGULAR, 80X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 30 | ETAPA ÚNICA 1: 30
Serviço | 3.0.7. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR ( ALINHAMENTO PONTES, SETAS , QUADRADA,40X40CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 24 | ETAPA ÚNICA 1: 24
Serviço | 3.0.8. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR (S-14 ONIBUS ,RETANGULAR, 80X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 7 | ETAPA ÚNICA 1: 7
Serviço | 3.0.9. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AUXILIAR (PERÍMETRO URBANO ,RETANGULAR, 200X100CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | ETAPA ÚNICA 1: 8
CANDIOTA/RS
Local
2022-03-22
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/01/22 | Parcela 1 fev/22 | Parcela 2 mar/22 | Parcela 3 abr/22 | Parcela 4 mai/22 | Parcela 5 jun/22 | Parcela 6 jul/22 | Parcela 7 ago/22 | Parcela 8 set/22 | Parcela 1 fev/22
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 15 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | FALSE | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.1. | RECAPEAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO - L=7,60m | 1e-12 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.2. | RECAPEAMENTO DO ACOSTAMENTO- L= 2 X 2,00 = 4,00m | 1e-12 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2022-03-22
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA